## Escalaminetos -Septiembre
Fecha | Segmento | Módulo afectado | Problemática | Sector Origen | INC ITSM Novum | INC Rmdy Regional | Evento publicado | Grupo Responsable | Resolución | Status | FECHA CIERRE
2019-09-30 | Deeplink Club Movistar | El deeplink lleva a la cuenta y no a Club | TGT | INC000000001435 | INC000004498185 | N/A | N/A | Novum | Novum | Fix de Novum | Resuelto
2019-09-30 | Pagos | El flujo de MP termina en ML | TGT | N/A | INC000004544371 | N/A | N/A | N2APP | MercadoPago | Como no pudimos replicar falla, Natalia indico solicitar nuevo intento al usuario con APP actualizada. Usuario confirmo cierre del reclamo. | Resuelto
2019-09-27 | Acceso | No aparece opción de usuario y contraseña | TGT | N/A | INC000004544363 | N/A | N/A | IDP | IBM | Se deriva al grupo N3_IAM_ISIM. Usuario confirma problema solucionado. | Resuelto
2019-09-23 | Acceso | No llega a ingreso de PIN | TGT | INC000000001516 | INC000004509882 | N/A | N/A | Plataformas | Mobile Connect | Linea esta desactivada en CRM Novum, no te deja activarla. Desde Novum indican que nunca llega a Novum, que hay que revisarlo con MC. Se deriva a Plataformas para chequear con MC el inconveniente | Resuelto
2019-09-17 | Acceso | Se solapan los textos al abrir el teclado | TGT | INC000000001471 | INC000004518673 | N/A | N/A | Novum | Novum | Se verifica que en la versión 11.2.34 se solvento el inconveniente. | Resuelto
2019-09-13 | Consumos | Error en la barra de consumos | TGT | INC000000001456 | INC000004509869 | 348567 | 2019-09-13 | Novum | Novum | Fix de Novum | Resuelto
2019-09-13 | Acceso | Error para acceder linea prepaga | TGT | INC000000001516 | INC000004509882 | N/A | N/A | Plataformas | Novum | Desde plat realizan pruebas e ingresan correctamente | Resuelto
2019-09-11 | Cambio de Plan | No se visualizan las condiciones legales | Novum | INC000000001339 | INC000004503678 | N/A | N/A | Acrons | Acrons | Se despliga fix por parte del proveedor | Resuelto
2019-09-09 | Acceso | No se envía nuevo PIN por opción 'Solicitá uno nuevo' | Platafomas | N/A | INC000004498154 | N/A | N/A | Mobile Connect | Mobile Connect | Se deriva para que tratamiento por parte de Plataformas / MC | Resuelto
2019-09-09 | Aura | El bot del chat no deriva al representante | TGT | INC000000001616 | INC000004498120 | N/A | N/A | N2APP | Konecta | No se replica falla. Confirman inconveniente resuelto. | Resuelto
2019-09-03 | Descubrí | VW de Mplay no linkea al store para descarga de la aplicación. | OB | INC000000001363 | INC000004484446 | N/A | N/A | Novum | Novum | Novum indica que ya fixeo con nueva version (que aun no conocemos). Confirmamos con referentes de Explore que el banner de MPlay ya no esta disponible en la funcionalidad actualmente. | Resuelto
2019-08-28 | Descubrí | Banner de Cloud da sin conexión | TGT | INC000000001328 | INC000004471395 | N/A | N/A | Novum | Novum | Se realizan pruebas sin replicar el error. Usuario confirma que el problema está solucionado | Resuelto
2019-08-06 | Armá Tu Pack | Recarga impactada en Mercado Pago, pero no se da el pack | TGT | INC000000001316 | INC000004415044 | 347532 | 2019-08-06 | Plataformas | Novum | Platformas indica que la casuistica se encuentra mitigada | Resuelto
2019-05-07 | Compra de Bono | AA DUPLICIDAD EN BONO | TGT | INC000000001531 | INC000004205569 | 344616 | 2019-05-08 | Negocio | Novum | Se coloca una limitante de 10segs antes de avanzar en la app. Los bonos que se visualizan con interacciones menores a 10segs, novum confirma que es debido al comportamiento del usuario al usar el boton de back y volver a comprar el bono. Resta pedido de cambio del desarrollo. | Resuelto
2019-12-20 | Módulo de recargas | La recarga no se procesa y se le debe devolver el pago al Cliente en Mercado Pago | BO Finanzas | INC000000000559 | INC000003923895 | N/A | N/A | Negocio | Novum | Confirma Novum que el problema deberia haberse solucionado a partir del 03/09/2019, tras la realización del CRQ000000000218 | Resuelto

## Escalamientos -Octubre
Fecha | Módulo afectado | Problemática | Sector Origen | INC ITSM Novum | INC Rmdy Regional | Evento publicado | Fecha inicio evento | Fecha fin evento | Grupo Responsable | Proveedor | Resolución | Status
2019-10-14 | Club Movistar | APP no redirecciona a Club Movistar | Negocio | INC000000001837 | INC000004583588 | N/A |  |  | Marketing | Novum | Luego de 2 horas no se replica la falla. Referentes de Marketing confirman falla mitigada por el proveedor | Resuleto
2019-10-09 | Facturas | No se visualiza factura de septiembre | MIS | NA | INC000004561909 | N/A |  |  | Facturación/Daniel Engl (o Claudio Donofrio en su ausencia) | TEF | Ya se visualiza ok en oktopus y facturacion confirma que la imagen esta en evault | Resuelto
2019-10-08 | Familia Movistar | Le dice que tiene deuda | MIS | NA | INC000004571649 | NA |  |  | Plataformas | TEF | Derivado a Plataformas | Resuelto
2019-10-01 | Dashboard | Líneas no migradas no visualizan monto a pagar, a pesar de tener el perfil | TGT | INC000000001695 | INC000004551297 | 349173 | 2019-09-30 |  | Usuario | MercadoPago | Se cierra el caso indicando al usuario que ortorgue permisos correspondientes | Resuelto
2019-09-13 | Aplicación Mi Movistar | Globos de notificación derivan a cuenta y no a notificaciones | TGT | INC000000001457 | INC000004510138 | N/A | N/A | N/A | Negocio | Novum |  | Resuelto
2019-08-29 | Pagá y Recargar | No es posible retormar de la VW de MercadoPago para modificar datos ingresados | Novum | INC000000001326 | INC000004471567 | 348139 | 2019-08-29 | 2019-09-24 | Negocio/Natalia Inchausti | MercadoPago | Se confirmó con Natalia Inchausti y Guillermo Troisi en Audio 22/11/19 que el comportamiento actual es el esperado, por lo que se confirma el cierre de la incidencia | Resuelto
2019-08-02 | Servicios Digitales | Cuando se ingresa a Servicios Digitales en la App se queda cargando | TGT | INC000004404358 | INC000000000592 | N/A | N/A | N/A | Novum | Terra | Solucionado 22/11 | Resuelto
2019-10-14 | Club Movistar | Aumento de errores Club Movistar | NOVUM | INC000000001837 | INC000004583588 |  |  |  | Levinsky Ines Maria <ines.levinsky@telefonica.com> |  | Se escala a Referente responsable | Resuelto
2019-10-22 | Acceso | Error al acceder con user/pass | MIS |  | INC000004605309 | NA |  |  | 1-IDP 2- PLATAF-AMDOCS | 1-IBM 2- TEF | Se escala incialmente a IDP quien indica que no hay falla. Se escala entonces a Plataformas para verificacion. Plataformas indica falla en T3. | Resuelto
2019-10-18 | DEEPLINK | Error al acceder a deeplink | TGT | INC000000001927 | INC000004598228 | NA |  |  | Novum | Novum | Se instalo un fix | Resuelto
22/10/2019 | BOT B2B | Respuestas no son las programadas segun el usuario | TGT | NA | INC000004606060 | NA |  |  | Novum | Novum | Se escala via mail. // Konecta indica que no da soporte anterior a la derivacion al agente. Se deriva a Plataformas para consulta//Novum confirma que da soporte | Resuelto
2019-10-29 | CONSUMOS | El icono mostrado no es el esperado | TGT | INC000000002078 | INC000004629394 | NA |  |  | Novum | Novum | Con la implementacion de AccountV2 el icono celeste es el icono a mostrar Nos confirma Natalia Inchausti que "hay una “mala” definición del diseño y este circulo celeste no deberia aparecer. El tema lo estara siguiendo Yamila del lado del Negocios. | Resuelto
2019-10-22 | Acceso | Error acceso "Ha ocurrido un error" | MIS | INC000000001961 | INC000004607194 | 349972 |  |  | Novum/AMDOCS | Novum/AMDOCS | Se da cierre formal a la incidencia | Resuelto
2019-10-31 | Acceso | Error acceso "Ha ocurrido un error" | MIS | INC000000002023 | INC000004634149 | NA |  |  | Plataformas | TEF | Linea dada de baja port out 22/11 orden 1205941260A | Resuelto
2019-10-31 | CONSUMOS | No carga los datos | GDI | INC000000002087 | INC000004633829 | 350126 |  |  | Plataformas | TEF |  | Resuelto

## Escalamientos -Noviembre
Fecha | Módulo afectado | Problemática | Sector Origen | INC ITSM Novum | INC Rmdy Regional | Evento publicado | Fecha inicio evento | Fecha fin evento | Grupo Responsable | Proveedor | Resolución | Status
2019-11-01 | Club Movistar | Acceso | PLATAFORMAS | INC000000002007 | NA | NA |  |  | Levinsky Ines Maria <ines.levinsky@telefonica.com> | X | Se escala a Referente responsable | Resuelto
|  |  | NOVUM | INC000000002205 | NA | NA |  |  | Levinsky Ines Maria <ines.levinsky@telefonica.com> | X | Se escala a Referente responsable | Resuelto
2019-11-07 | Acceso | TyC - Se solapan los textos al abrir el teclado | NOVUM | INC000000002204 | INC000004675513 | NA | NA | NA | ALVAREZ HELFENSTEIN YAMILA NAYLA <yamilanayla.alvarezhelfenstein@telefonica.com> | Negocio TGT | Se escala a Referente responsable// Resuelto 2/12 | Resuelto
nov/15/2019 | Test Drive | Error en Multivas (can`t get subscriber info to validate product) por linea activa en T3 en dos clientes distintos | CLOUD | NA | INC000004634393 | NA | NA | NA | AMDOCS | AMDOCS | Se deriva a N2_FE_AMDOCS_T3 | Resuelto
2019-11-11 | Avisar que pague | Al ingresar presenta pantalla de error | NOVUM | INC000000002337 | INC000004674879 | NA | NA | NA | ACRONS/NOVUM | ACRONS/NOVUM | Fix de Novum | Resuelto | 16/12

## Escalamientos -Diciembre
Fecha | Módulo afectado | Problemática | Sector Origen | INC ITSM Novum | INC Rmdy Regional | Evento publicado | Fecha inicio evento | Fecha fin evento | Grupo Responsable | Proveedor | Resolución | Status | Fecha Cierre
2019-09-13 | Aplicación Mi Movistar | Globos de notificación derivan a cuenta y no a notificaciones | TGT | INC000000001457 | INC000004510138 | N/A | N/A | N/A | Novum | Novum | 1_La notificación de globo verde + barra de estado no existen para Chat Messages. Eso se está trabajando en el hilo de proyecto. Por tanto las pruebas hechas no son válidas. Tampoco se deben enviar deeplinks vía chat 2_Para app push sí se muestra globo verde + barra de estado pero con la app en uso o en background, mas no 100% detenida. Eso ha sido un error de nuestro lado. Por tanto, si repiten las pruebas, pero usando app push y los deep links correctos, verán las notificaciones correctamente y serán derivados al apartado dentro de la app elegido | Cancelada
2019-11-11 | Avisar que pague | Al ingresar presenta pantalla de error | NOVUM | INC000000002337 | INC000004674879 | NA | NA | NA | ACRONS/NOVUM | ACRONS/NOVUM | Fix de Novum | Resuelto
03-dic | Test de conexion | No se visualiza correctamente el Mapa de Cobertura | OB | INC000000002598 | INC000004705255 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | Fix 13/01 | Resuelto
6-dic | Depplinks | Se solicita con urgencia rehacer el deeplink que dirige a la lista de servicios en la app mi movista | OB | INC000000002666 | INC000004711707 | NA | NA | NA | OB | NOVUM |  | Resuelto
10-dic | Ingreso-Dashboard | Se genera masivo ya que la app no carga el dashboard a los clientes logueados y no permite loguear a clientes no logueados. Afecta App y Web App- | TGT | INC000000002860 | INC000004730553 | 351152 | 2019-10-12 13:00 | 2019-10-12 15:30 | NOVUM | NOVUM | Incidencia Duplicada. Se trato en la incidencia: INC000000002853 // NOVUMCC-2227 | Resuelto
5-dic | Roaming | Roaming. Parece cargar durante unos pocos segundos, pero finalmente se muestra una pantalla de error | NOVUM | INC000000002651 | INC000004733027 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | Fix 13/01 | Resuelto
12-dic | Movimientos | No devuelve los moviemientos de AA completos en la AA | GDI | INC000000002904 | INC000004733578 | NA | NA | NA | NOVUM / PLATAFORMAS | NOVUM / TGT | Cerrado por plataformas: Cerramos caso ya que los bonos de IxD vienen con el "type":"Datos" desde AA, y el mismo no es viable... | Resuelto
12-dic | archivos rating | Esta devolviendo dichos archivos en blanco | NOVUM | INC000000002928 | INC000004735172 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | Incidencia cancelada por Novum, no se sigue dando soporte al pedido hasta nuevo aviso | Resuelto
16-dic | Acceso | TyC se superpone sobre el boton ingresar al habilitar el teclado | NOVUM | INC000000002983 | INC000004740290 | NA | NA | NA | UX | TEF | Novum confirma que ya no replica la falla | Resuelto | 20/02/2020
18-dic | Pasa Gigas | Error con linea destino | MIS |  | INC000004738357 | NA | NA | NA | CLOUD | TEF | El plan figura con codigo voz incorrecto en Multivas (PLAN VOZ incorrecto) | Resuelto
19-dic | Acceso | El símbolo ">" se muestra en la vista web de inicio de sesión | NOVUM | INC000000003106 | INC000004748854 | NA | NA | NA | UX | TEF | Ya no se veia la falla | Resuelto
19-dic | Google Analytics | Google Analytics notan un decremento del 10% en los clientes logueados en tiempo real | OB | INC000000003135 | INC000004748831 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | No hay falla informa Novum | Resuelto
17-dic | Explore | La pantalla Descubri queda en blanco | TGT | INC000000003031 | INC000004745416 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | No se volvió a replicar la falla, confirma TGT abonado regularizado, Novum y plataforma confirman no haber gestionado modificación alguna | Resuelto
19-dic | Acceso | El usuario intenta iniciar sesión en la aplicación, pero es redirgido iniciando sesión en la versión web | NOVUM | INC000000003108 | INC000004748871 | NA | NA | NA | IDP/MC/PLATAFORMAS | IDP/TEF | No se volvio a replicar falla | Resuelto | 2020-03-02
18-dic | Test Drive | Can't get subscriber info to validate product | TGT | NA | INC000004735974 | NA | NA | NA | N2_FE_CRM-T3 | TEF | Linea con tres registros activos/mismo cliente en T3 | Resuelto
19-dic | Acceso | Inconsistencia en datos del cliente | AMDOCS | NA | INC000004739671 | NA | NA | NA | N2_FE_CRM-T3 | TEF | Clientes cruzados sigue igual | Cerrado en grupo N2_FE_AMDOCS_T3
20-dic | Acceso | Inconsistencia en datos del cliente | TGT | NA | INC000004668621 | NA | NA | NA | N2_FE_CRM-T3 | TEF | Se aplico correctivo | Resuelto | 2020-06-01
20-dic | Acceso | Inconsistencia en datos del cliente | MIS | NA | INC000004684785 | NA | NA | NA | N2_FE_CRM-T3 | TEF | Se aplico correctivo | Resuelto | 2020-06-01
20-dic | Servicios | App B2C - Botón "Volver a mi línea" Pantalla flujo cambio de plan no funciona | NOVUM | INC000000003157 | INC000004750088 | NA | NA | NA | NOVUM/ACRONS | NOVUM/ACRONS | Novum informa La URL para volver al dashboard de contadores de la APP es: https://web.movistar.com.ar/consumptions/dashboard Ahi es donde debéis redirigir Acrons para volver a la pantalla principal de la cuenta | Resuelto | 20/02/2020
23-dic | Servicios | App B2C - Deeplinks compra de bonos contrafactura controly full no funcionan | NOVUM | INC000000003184 | INC000004755942 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | las URLs son incorrectas, por tanto no funcionarán. Se deben utilizar las consensuadas: https://tef-novum.gitbook.io/novum/develop/deeplinks-catalog/movistar-ar-b2c | Resuelto
27-dic | Portabilidad | El código del plan están llegando mal al backend, solo nos pasa en los formularios de la APP. | TGT | INC000000003320 | INC000004761362 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | FIX 13/01 | Resuelto
27-dic | Acceso | no aparece la opción de registrarse en la app para abonados que tengan IPHONE | TGT | NA | INC000004762190 | NA | NA | NA | Relacionamiento Digital y Telefónico | TGT | Se deshabilito TAG en GTM | Resuelto

## Escalamientos -Enero
Fecha | Módulo afectado | Problemática | Sector Origen | INC ITSM Novum | INC Rmdy Regional | Evento publicado | Fecha inicio evento | Fecha fin evento | Grupo Responsable | Proveedor | Resolución | Status
12-dic | archivos rating | Esta devolviendo dichos archivos en blanco | NOVUM | INC000000002928 | INC000004735172 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | Incidencia cancelada por Novum, no se sigue dando soporte al pedido hasta nuevo aviso | Resuelto
16-dic | Acceso | TyC se superpone sobre el boton ingresar al habilitar el teclado | NOVUM | INC000000002983 | INC000004740290 | NA | NA | NA | UX | TEF |  | Resuelto | 20/02/2020 | Pasado a Febrero
18-dic | Pasa Gigas | Error con linea destino | MIS |  | INC000004738357 | NA | NA | NA | CLOUD | TEF | El plan figura con codigo voz incorrecto en Multivas (PLAN VOZ incorrecto) | Resuelto
19-dic | Acceso | El símbolo ">" se muestra en la vista web de inicio de sesión | NOVUM | INC000000003106 | INC000004748854 | NA | NA | NA | UX | TEF | Ya no se veia la falla | Resuelto
19-dic | Google Analytics | Google Analytics notan un decremento del 10% en los clientes logueados en tiempo real | OB | INC000000003135 | INC000004748831 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | No hay falla informa Novum | Resuelto
17-dic | Explore | La pantalla Descubri queda en blanco | TGT | INC000000003031 | INC000004745416 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | No se volvió a replicar la falla, confirma TGT abonado regularizado, Novum y plataforma confirman no haber gestionado modificación alguna | Resuelto
19-dic | Acceso | El usuario intenta iniciar sesión en la aplicación, pero es redirgido iniciando sesión en la versión web | NOVUM | INC000000003108 | INC000004748871 | NA | NA | NA | IDP/MC/PLATAFORMAS/Novum | IDP/TEF/Novum | Piden revisar con MC, se deriva a Plataformas//Se deriva a Novum// IDP no encuentra falla y Novum confirma que ya no verifica el error | Resuelto
18-dic | Test Drive | Can't get subscriber info to validate product | TGT | NA | INC000004735974 | NA | NA | NA | N2_FE_CRM-T3 | TEF | Linea con tres registros activos/mismo cliente en T3 | Resuelto
19-dic | Acceso | Inconsistencia en datos del cliente | AMDOCS | NA | INC000004739671 | NA | NA | NA | N2_FE_CRM-T3 | TEF | Clientes cruzados sigue igual | Cerrado en grupo N2_FE_AMDOCS_T3
20-dic | Acceso | Inconsistencia en datos del cliente | TGT | NA | INC000004668621 | NA | NA | NA | N2_FE_CRM-T3 | TEF | Clientes cruzados//cerrado por amdocs 6/01, linea portout | Resuelto |  | DEL 15-NOV
20-dic | Acceso | Inconsistencia en datos del cliente | MIS | NA | INC000004684785 | NA | NA | NA | N2_FE_CRM-T3 | TEF | Clientes cruzados//cerrado por amdocs 6/01, linea portout | Resuelto |  | DEL 23-NOV
23-dic | Servicios | App B2C - Deeplinks compra de bonos contrafactura controly full no funcionan | NOVUM | INC000000003184 | INC000004755942 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | las URLs son incorrectas, por tanto no funcionarán. Se deben utilizar las consensuadas: https://tef-novum.gitbook.io/novum/develop/deeplinks-catalog/movistar-ar-b2c | Resuelto
27-dic | Portabilidad | El código del plan están llegando mal al backend, solo nos pasa en los formularios de la APP. | TGT | INC000000003320 | INC000004761362 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | La fecha de resolución es el 13 de enero | Resuelto
02-en | Acceso Ind | Acceso x mail pantalla en blanco (Individuos) | MIS | INC000000003344 | INC000004769363 | NA | NA | NA | IDP/NOVUM/Plataformas | TEF | Sebastian Primavera added a note El caso aun se encuentra bajo analisis del equipo de P-ONE -- INC TGT cerrada como ok el 22/01 por Plataformas | Resuelto
02-en | Familia | No hemos encontrado tu linea 3512126312 en la tabla de suscriptores | MIS | NA | INC000004771625 | NA | NA | NA | PLATAFORMAS | TEF |  | Resuelto
03-en | Deeplink | No funciona | TGT | INC000000003359 | INC000004772345 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | fecha solución 13 enero. | Resuelto
13-en | Portabilidad | Algunas solicitudes de Port-in a la API fallan | NOVUM | INC000000003387 | INC000004793944 | NA | NA | NA | PLATAFORMAS | TEF | Segun lo indicado por el proveedor de la APi de portabilidad el error 404 es una respuesta esperada para cuando la linea no esta en el Landing, se da por cerrada la INC | Resuelto
14-en | Reporte deslogueos | Se necesita saber la cantidad de clientes deslogueados diarios tanto por MobileConnect como por IDP desde el 21 de diciembre a la fecha por las siguientes situaciones : Deslogueo por decisión del cliente Por error 401 Por error 404 | NOVUM | INC000000003484 | INC000004797631 | NA | NA | NA | Novum | NOVUM | Incidencia Cancelada por Novum. No se dará curso a la petición. La información que solicitan puede ser extraída desde 4ta plataforma | Cancelada
16-en | Compra de bonos | Bonos duplicados menores a 8 segundos | TGT | INC000000003513 | INC000004205569 | 349565 | 2019-08-05 | NA | PLATAFORMAS | TEF | el soporte de plataformas SVA indica que: El cliente mando un SMS y a los 5 segundos mando otro. No podemos manejar la ansiedad de la gente, esto no es un tema de bono duplicado. En Altamira se ve que le cobro las dos compras con 5 seg de dif una de otra. se pasa el tema core. Cancelada en Novum al no ser una compra realizada desde la app | cancelada
16-en | Test drive | No funciona Member Get Member de Test Drive. | OB | INC000000003523 | INC000004804168 | 351959 | 17/01/2020 | 20/01/20 14:50 | PLATAFORMAS | TEF | Se procedio a reiniciar los servicios de TestDrive en la plataforma multivas. Posterior a dicho reinicio de dejaron de recibir errores. Se realizaron pruebas de recomandacion de manera exitosa | Resuelto
28/01/2020 | Deeplinks | No funcionan deeplinks varios | TGT | INC000000003650 | INC000004826895 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | no se replican nuevas fallas | Resuelto |  | Pasado a Febrero
24/01/2020 | Webview Roaming | Visualizacion incorrecta de la webview de Roaming | TGT | INC000000003606 | INC000004821708 | NA | NA | NA | UX | TEF | Es un tema de visualizacion de la webview en dispositivos moviles. UX indica que le deben generar tk en movi.st/cambioswebs y se hace la modificación. En este caso la gente de app debería confirmar que debamos hacer un cambio, y de ser asi indicar en que url hay que hacer el cambio a través de un ticket de gestión de contenidos web Aguardamos el ticket en caso que corresponda. Se informa a Natalia inchausti ya que desde a mesa no generamos estos tk. | Cancelado

## Escalamientos -Febrero
Fecha | Módulo afectado | Problemática | Sector Origen | INC ITSM Novum | INC Rmdy Regional | Evento publicado | Fecha inicio evento | Fecha fin evento | Grupo Responsable | Proveedor | Resolución | Status | FECHA CIERRE
20-dic | Servicios | App B2C - Botón "Volver a mi línea" Pantalla flujo cambio de plan no funciona | NOVUM | INC000000003157 | INC000004750088 | NA | NA | NA | ACRONS | ACRONS | No se informa nueva falla | Resuelto | 18/02/2020 | 20 dic
28/01/2020 | Deeplinks | No funcionan deeplinks varios | TGT | INC000000003650 | INC000004826895 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | No se replico falla | Resuelto | 13/02/2020 | Dic
16-dic | Acceso | TyC se superpone sobre el boton ingresar al habilitar el teclado | NOVUM | INC000000002983 | INC000004740290 | NA | NA | NA | UX | TEF | Novum indica ya no replicar la falla | Resuelto | 18/02/2020 | Dic
2020-02-06 | Pagos | Falla funcionalidad de pago app B2B entra en un loop | NOVUM | INC000000003961 | INC000004853440 | 352501 | 2020-06-02 11:50 |  | MP/NOVUM | MP/NOVUM | FIX 24 de febrero | Resuelto
2020-02-02 | Login B2B | Error al solicitar PIN B2B | TGT | NA | INC000004854133 | 352507 | 2020-06-02 15:30 |  | PLATAFORMA | TEF | Time sin inconvenientes, se resolvio solo | Resuelto
2020-02-03 | Monto a pagar | Visualizacion de monto a pagar y facturas en subsegmentos que no deberian verlo | TEF | INC000000003920 | INC000004842340 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | CANCELADO POR NOVUM | Cancelado
9 de feb | Compra de paquetes | Los clientes indican que no reciben la confirmación y que los packs no se acreditan por lo que el cliente termina haciéndolo por otro canal. | GDI | INC000000003987 | INC000004858880 | 352550 | 2020-09-02 16:27 | 2020-10-02 09:00 | NOVUM | NOVUM | Encolamiento novum | Resuelto
10 de feb | Cuenta | Algo anduvo mal: error en Saldo a pagar y aleatoriamente en otras funcionalidades (consumos por ejemplo) | GDI | INC000000003999 | INC000004860417 | 352575 | 2020-10-02 12:50 | 2020-10-02 18:00 | NOVUM | NOVUM | Asociado a incidencia de problemas con 4P. | Resuelto
2020-02-12 | Servicios | No se visualiza botón desbloque tu equipo | TGT | INC000000004023 | INC000004864527 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | FIX 24 de febrero | Resuelto
2020-02-12 | Facturas | B2B cliente no visualiza facturas | MIS | INC000000004107 | INC000004865214 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | Novum no encontro falla alguna/WT indica resuelto | Resuelto
2020-02-21 | Cuenta | Pantalla en blanco B2C | MIS | INC000000004142 | INC000004880532 | NA | NA | NA | NOVUM | NOVUM | Subscription info ya activa | Resuelto
2020-02-28 | Consumos | Muestra cantidad de minutos en lugar de Ilimitados | TGT | INC000000004199 | INC000004890579 | NA | NA | NA | Plataformas | TEF | No se verifica falla en este momento. Se acordo con usuario que de volver a presentarse con este u otro bono ilimitado, nos enviara la info actualizada para escalar a Plataformas. | Resuelto | 2020-03-12

## Escalamientos Marzo
Fecha | Segmento | Módulo afectado | Problemática | Sector Origen | INC ITSM Novum | INC Rmdy Regional | Evento publicado | Grupo Responsable | Resolución | Status | FechaDeCierre
2020-03-02 | tyt | Rollover | 2o. Rollover no pisa el anterior | TGT | INC000000004223/INC000000004323 | INC000004893969 | NA | Novum | Nueva inc. Fix 16/03 | Resuelto | 2020-03-16
2020-03-02 | B2B | Cambio de plan | Luego del error muestra pantalla en blanco y hay que hacer dos veces clic en volver para llegar a cuenta/servicios. | NOVUM | INC000000004219 | INC000004894994 | NA | Acrons | Falta confirmacion de Novum | Resuelto | 2020-03-13
2020-03-02 | B2B | Explore | Precios de equipos no coinciden con tienda | MIS | NA | INC000004890314 | NA | Explore | Se informaron cambios recientes, Ya se visualiza ok | Resuelto | 2020-03-10
2020-03-04 | B2B | Seguimiento de Pedidos | La webview No es responsive en Android y da error en forma intermitente | NOVUM | INC000000004220 | INC000004898968 | NA | N2_FE_WEB-T3-> N2_FE_AMDOCS_T3-> N3_FE_T3 | Alejandro Garramone | Pendiente de Grupo Responsable
2020-03-04 | B2C | Packs Control y Full | tiene incoherencias entre el título y la descripción. | NOVUM | INC000000004251 |  | NA | Plataformas |  | Resuelto | 2020-03-04
2020-03-08 | B2C | Facturas | No se puede descargar la factura | TGT | INC000000004306 | INC000004905522 | 353050 | Audio | Se corrigio un redireccionamiento | Resuelto
2020-03-11 | B2C | Packs prepago | Pack 1GBx7 dias no se visualiza | TGT | INC000000004343 | INC000004911580 | NA | Novum/Plataformas | Caso de Plataformas | Resuelto | 2020-03-13
2020-03-11 | B2C | Pasa Gigas B2B | Desconciliado en Multivas | MIS | NA | INC000004913286 | NA | Plataformas |  | Resuelto
2020-03-13 | B2C | Phoenix | Visualizacion | TGT | INC000000004363 | INC000004919447 | NA | Novum | Deshabilitado desde el 2 de marzo | Resuelto | 2020-03-16
2020-03-16 | B2C | Explore | Armá tu pack de la sección Explorar devuelve error | NOVUM | INC000000004317 | INC000004922772 | NA | Ref Explore |  | Pendiente de Grupo Responsable
2020-03-17 | B2C | Facturas B2B | Factura no encontrada | MIS |  | INC000004926172 |  | Plataformas |  | Pendiente de Grupo Responsable

## FUNCIONALIDADES B2C
MODULO/FUNCIONALIDAD |  |  | PROVEEDOR | DATOS PARA ESCALAMIENTO | DETALLE | TGT |  |  | REFERENTE
ACCESO B2C
|  | Webview "solicitar uno nuevo" | MC |  |  | INGENIERIA | Integracion IDP-MC | Link no genera el POST que espera MC | Nicolas Gragnolati
POR PIN
P-ONE
|  | Webview "Con tu celular" |  |  |  | DISEÑO (UX) |  | Se solapa el texto | ALVAREZ HELFENSTEIN YAMILA NAYLA <yamilanayla.alvarezhelfenstein@telefonica.com>; Avalis Carolina Guadalupe <carolina.avalis@telefonica.com>; Bournot, Pablo <pablo.bournot@telefonica.com>
| POR CONTRASEÑA |  | IDP
NOTIFICACIONES
| CHAT PUSH | CommsTools | NOVUM | Version APP | Novum 1/10/2019:Con respecto al globito verde en el icono de la APP: El globito verde en el icono de la APP se mostrará cuando la aplicación no se esté ejecutando, ni siquiera en background. Me explico: Si están utilizando la APP y envían la notificación poco tiempo después, la APP seguirá ejecutándose en background, y por lo tanto, no mostrará el globito verde en el icono de la APP. Para que el globito verde se muestre, la aplicación tiene que estar completamente "apagada", es decir, habría que matar la app antes de realizar las pruebas sobre el globito verde. Con respecto a que la APP cambie de una línea Control a una línea Prepago a través del deeplink de ArmáTuPack: El link: https://web.movistar.com.ar/_/account/redirect.php?target=armaTuPack Adicionalmente, el cambio y selección automático de una línea prepago sucede única y exclusivamente cuando el login se ha realizado con usuario+contraseña. Cuando en la APP se ha usado el login por número de teléfono, la APP no cambiará la línea seleccionada para buscar una línea prepago. Me explico: el cambio automático de una línea control a una línea prepago, sucederá si un cliente hace login con usuario+contraseña, y dentro de su catálogo de líneas disponibles tiene una línea Prepago. En ese caso, independientemente de la línea seleccionada, al pulsar el deeplink de ArmáTuPack, la APP cambiará para usar la línea prepago.
Video o paso a paso
Lineas
Tipo de Notificacion
Deeplink que tiene configurado ese push
Version de SO
Recepcion de notificaciones
DESCUBRI/EXPLORE | [8 empty] | Olaya Rivera, Lerna Naylu (PO), Alvarez Helfenstein, Yamila Nayla
MPlay
MCloud
Club Movistar
TEST DE CONEXION
| Mapa de cobertura |  | Novum | Print de pantalla, Version App, SO, lineas

## FUNCIONALIDADES B2B
MODULO/FUNCIONALIDAD |  | PROVEEDOR | DETALLE | TGT | REFERENTE
CHAT DE SOPORTE | ENCUESTA | KONECTA | Como resultante de la prueba que realizaste, se generó el caso nº 4338716, el mismo fue cerrado con el estado “No requiere interacción”, dicho estado esta configurado para que no envíe encuestas. De las consideraciones a tener en cuenta respecto de los criterios de encuesta para canal apichat, depende del estado que el agente seleccione para que se dispare la encuesta o no… También se debe tener en cuenta la clasificación, si estado o clasificación tienen configurado para que envíe encuesta, se envía mensaje de la misma, si ninguno de los 2 lo tiene configurado, no se enviará mensaje invitando a completar la encuesta. |  | Enviar mail al grupo cais_argentina@grupokonecta.com
BOT | CONSULTA | NOVUM | ante preguntas realizadas por el cliente se presentan respuestas predefinidas. La configuración la realiza novum
Note on A3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: hacen el soporte de la gestión que ya derivo a un agente